## Sheet1
Micro planning des séances de TP Uniquement (hors travail personnel en dehors des heures de cours)
Le Vendredi 22 Janvier		Configuration GIt/GitHub / début modélisation de projet / début documentation / recherches
Le Vendredi 05 Février		Suite : Modélisation projet / documentation et recherches sur le sujet / quelques réglages sur github
Le Mardi 09 Février		Début travail sur SDL / Début travail sur les fonctions des pieces et partie console / Codage de fonctions et conditions des règles du jeu / Début création du menu du jeu
Le Vendredi 19 Février		suite : travail sur sdl, affichage des images/textes/ / suite : Finalisation des fonctions de déplacements des pièces et gestion de l'echiquier / Finalisation de la dernière fonction du jeu (partie console) / Suite : création du menu
Le Vendredi 12 Mars		Suite : finalisation de la dernière fonction du jeu (partie console) / suite : finalisation du menu et plateau de jeu / début intégration de la partie console sur sdl / début IA moteur de jeu
Le Mardi 16 Mars		Compléter les fonctions secondaires réarrangement du code / Tester le bon fonctionnement du code ( recherche d'erreurs ou dysfonctionnement) / Adaptation SDL à l’algorithme. / Suite : finalisation du menu et plateau de jeu
Le Vendredi 19 Mars		Finalisation du menu de démarrage fonctionnel avec toutes les options en texte ( / Jouer local, jouer contre ordinateur, charger une partie, quitter) / Système de bouton en cliquant sur les options du menu fonctionnel / Finalisation de la fonction échec et mat, fonctionnelle
Le Jeudi 25 Mars		Finalisation du background du jeu en SDL
Le Lundi 29 Mars		Mise en place de l’échiquier et des pièces en SDL.
Le Mercredi 31 Mars		Affichage de début de partie avec les pièces placées sur les bonnes cases. Drag and drop en sdl.
Le Mardi 06 Avril		Textes SDL, échec,échec et mat (victoire blanc ou noir),pat,promu etc.. Fonction de déplacement en SDL, récupération des cases de départ et d’arrivée
Le Jeudi 15 Avril		Fonction échec et mat / Roque, prise en passant / Finalisation SDL.